## Tabelle1
IPERKA Phase | Arbeit | Aufwand (h) |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Dienstag |  |  |  | Mittwoch |  |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag
|  |  |  | 2022-10-03 |  |  |  | 2022-10-04 |  |  |  | 2022-10-05 |  |  |  | 2022-10-06 |  |  |  | 2022-10-07 |  |  |  | 2022-10-10 |  |  |  | 2022-10-11 |  |  |  | 2022-10-12 |  |  |  | 2022-10-13 |  |  |  | 2022-10-14
|  | Sollzeit | Istzeit | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17 | 10 | 12 | 15 | 17
Informieren | Aufgabenstellung studieren | 0.2 | 0.2
Sollzeit
| Kriterienkatalog studieren | 0.2 | 0.2 | [40 empty] | Istzeit
Meilenstein
| User Storys aufschreiben | 0.5 | 0.5 | [40 empty] | Zeitpuffer
Abwesend
Planen | Ziele beschreiben
Zeitplan erstellen
Datenbankmodell erstellen
ERM Diagramm erstellen
Use Case Diagramm erstellen
Mockups erstellen
| Zeitpuffer |  | 0
Entscheiden | Lösungsvarianten festlegen
Realisieren | Design entwickeln mit HTML und CSS
Login System erstellen
Registrierungs System erstellen
Funktion hinzufügen um Aufgaben erstellen zu können
Texteditor für Beschreibung
Zeiterfassung hinzufügen
Sortierung für Ansicht mit allen Aufgaben hinzufügen
Erstellte Zeiteinträge verwalten
Adminbereich erstellen
Essayschreiben für gesperrten Benutzer möglich machen
Mangelpunkt-Mechanismus einbauen
Admin kann Benutzer entsperren, oder permanent sperren
Klassendiagramm erstellen
Seiten mit CSS verschönern
Responsive Design
Systembeschreibung, Kurzfassung, Glossar, etc. erstellen
| Zeitpuffer |  | 0
Kontrollieren | Testen & Testbericht schreiben
Dokumentation durchlesen & korrigieren
Kriterienkatalog prüfen
Auswerten | Reflexion / Fazit schreiben, Anhang erstellen & Abgabe
| Zeitpuffer |  | 0
| Total | 0.9 | 0.9